## Backlog
ID | Catégorie | Tâche | Statut | Priorité | Responsable | Notes
1 | Authentification | Inscription / connexion JWT + refresh tokens | Fait | Haute | Dev | Cookie httpOnly, rotation à chaque usage
2 | Sécurité | Bcrypt, RBAC, CSRF, sanitisation XSS | Fait | Haute | Dev
3 | Sécurité | Logs d'audit (connexions, échecs) | Fait | Moyenne | Dev
4 | Fonctionnalité | Gestion des compétences (offre/recherche) | Fait | Haute | Dev
5 | Fonctionnalité | Matching entre utilisateurs | Fait | Haute | Dev
6 | Fonctionnalité | Sessions : planification + clôture | Fait | Haute | Dev
7 | Fonctionnalité | Points d'échange + historique | Fait | Haute | Dev
8 | Fonctionnalité | Visioconférence (WebRTC maison) | Fait | Haute | Dev | Socket.IO + simple-peer, sans service tiers
9 | Fonctionnalité | Badges (attribution automatique) | Fait | Moyenne | Dev | 4 paliers selon points
10 | Fonctionnalité | Base de connaissances (articles + recherche) | Fait | Moyenne | Dev
11 | Fonctionnalité | Calendrier partagé (vue mensuelle) | Fait | Moyenne | Dev
12 | Frontend | Dashboard complet + design system | Fait | Haute | Dev | 2 couleurs, style carré
13 | Infra | Docker + docker-compose (local) | Fait | Haute | Dev
14 | CI/CD | Pipeline CI (lint, tests, build) | Fait | Haute | Dev
15 | CI/CD | Scan de sécurité (npm audit) en CI | Fait | Moyenne | Dev
16 | Qualité | Couverture de tests > 70% | Fait | Haute | Dev | 94.85% / 65.78% / 96.66% / 96.27%
17 | Process | Stratégie de branches (main/develop) | Fait | Basse | Dev
18 | Infra | Déploiement GCP (Cloud Run + Cloud SQL) | Fait | Haute | Amine | Déploiement manuel réalisé
19 | Infra | Terraform décrivant l'infra GCP | Fait | Moyenne | Dev | Non validé avec terraform réel (CLI indisponible)
20 | Domaine | Achat du nom de domaine (techpapy.fr) | Fait | Haute | Amine | Chez IONOS
21 | Domaine | Mapping du domaine sur Cloud Run | Fait | Haute | Amine
22 | Domaine | Certificat HTTPS actif sur techpapy.fr | En cours | Haute | Amine | Attente propagation DNS / génération Google
23 | CI/CD | Déploiement automatique GitHub Actions → Cloud Run | En cours | Haute | Amine | Workflow écrit ; secrets GitHub à configurer
24 | Monitoring | VM Prometheus + Grafana sur GCP | En cours | Moyenne | Amine | Config prête ; VM à créer
25 | Monitoring | Alertes Slack | En cours | Moyenne | Amine | Webhook Slack à créer et coller
26 | Monitoring | Traces de performance (Cloud Trace) | Fait | Basse | Dev | Actif automatiquement en production
27 | Documentation | Documentation fonctionnelle (Word) | Fait | Moyenne | Dev
28 | Documentation | Documentation technique (Word) | Fait | Moyenne | Dev
29 | Documentation | Guide de déploiement GCP (Word) | Fait | Moyenne | Dev
30 | Documentation | Présentation PowerPoint | Fait | Moyenne | Dev | 14 slides
31 | Documentation | Ce backlog Excel | Fait | Basse | Dev
32 | Collaboration | Ajouter wiameazim comme collaborateur GitHub | En cours | Basse | Amine | github.com/Aminezy/techpapy-/settings/access
33 | Infra | Kubernetes | Non fait | Basse | — | Recommandé par le spec, pas obligatoire

## Résumé
TechPapy — Résumé du backlog
Statut | Nombre | %
Fait | 27 | 82%
En cours | 5 | 15%
Non fait | 1 | 3%
Total | 33